CHỌN HẠNG MỤC ĐƯA VÀO SPRINT BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Phần 1 - Đề xuất: 2 cách gán nhãn khác nhau về bản chất

- Cách 1: Phương pháp MoSCoW (Định tính theo mức độ thiết yếu cho bản phát hành)

  - Mô tả: Phân loại các hạng mục theo 4 mức độ: Must-have (bắt buộc phải có để Sprint thành công), Should-have (quan trọng nhưng có giải pháp thay thế), Could-have (mong muốn có nếu còn nguồn lực), và Won't-have (chưa làm trong bản phát hành này).

- Cách 2: Phương pháp RICE Scoring (Định lượng dựa trên công thức tính điểm ưu tiên)

  - Mô tả: Chấm điểm từng hạng mục theo công thức Score= Reach x Impact x Confidence / Effort để xếp hạng từ cao xuống thấp, sau đó lấy từ trên xuống cho đến khi vừa sức chứa (capacity) của Sprint.

Phần 2 - So sánh 2 cách

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: MoSCoW | Cách 2: RICE Scoring |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (-) Dễ bị tranh cãi cảm tính do mỗi bên (Marketing, CSKH) đều muốn đẩy tính năng của mình lên làm Must. | (+) Minh bạch, lượng hóa được giá trị thực tế dựa trên số liệu (độ phủ, mức độ tác động, độ tự tin) giúp giảm xung đột quyền lợi. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | (+) Bảo vệ tuyệt đối vì các lỗi nghiêm trọng (bug ảnh hưởng tài chính/vận hành) được gán thẳng Must-have và không thể cắt giảm. | (-) Nguy cơ điểm số bị loãng nếu hạng mục chỉ tác động lên một nhóm nhỏ người dùng, khiến công thức tính điểm thấp hơn các tính năng marketing diện rộng. |

Phần 3 - Áp dụng (Lựa chọn MoSCoW)

1. Gán nhãn 6 hạng mục và lý do:

- Hạng mục #1 (2 điểm) – Must-have: Sửa lỗi thu sai tiền khách trực tiếp ảnh hưởng đến pháp lý, uy tín cốt lõi và làm sai lệch doanh thu chương trình.

- Hạng mục #2 (2 điểm) – Must-have: Là tính năng nghiệp vụ sống còn bắt buộc phải có để kích hoạt chiến dịch "Tháng khuyến mãi".

- Hạng mục #6 (2 điểm) – Must-have: Đảm bảo nhận diện chiến dịch đúng hạn ra mắt mà không có giải pháp tạm thời nào thay thế được trên ứng dụng.

- Hạng mục #3 (3 điểm) – Should-have: Quan trọng để tăng trải nghiệm thanh toán, nhưng chưa bắt buộc vì khách vẫn thanh toán được tiền mặt.

- Hạng mục #5 (3 điểm) – Could-have: Tăng tính tiện lợi khi liên lạc, nhưng khách và tài xế hiện vẫn gọi điện thoại trực tiếp được.

- Hạng mục #4 (3 điểm) – Won't-have (bản này): Tính năng mở rộng, chưa cấp thiết cho mục tiêu chính của chương trình khuyến mãi tháng này.

2. Chốt danh sách vào Sprint (Tổng năng lực: 10 điểm):

| Hạng mục đưa vào Sprint | Nhãn MoSCoW | Điểm Story Point |
| --- | --- | --- |
| #1. Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | 2 |
| #2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | 2 |
| #6. Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Must | 2 |
| #3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | 3 |
| Tổng điểm cam kết trong Sprint |  | 9/10 điểm |

3. Tính tỷ lệ Must:

- Tổng điểm các hạng mục Must: 2 + 2 + 2 = 6 điểm.

- Tỷ lệ Must trên tổng năng lực Sprint:

6/10 x 100% = 60%

(Hoàn toàn khớp với quy tắc nghiệp vụ: Must chiếm khoảng 60% năng lực; Should/Could là phần có thể cắt giảm nếu trễ tiến độ; Hạng mục #4, #5 được thông báo lùi sang đợt sau rõ ràng cho các bên liên quan).